Objaśnienia do formularzy planistycznych zadań bieżących

- Formularz P-1 „Charakterystyka zadania”

- Nazwa i numer zadania:

Nazwa zadania powinna jednoznacznie określać jego przedmiot i charakter. Dlatego planując zadanie należy zawsze przemyśleć jego aktualny przedmiot i zakres rzeczowy - nie mogą one być zbyt małe lub zbyt obszerne. Każde zadanie powinno obejmować jednorodny zbiór działań zasadniczych połączonych wspólnym celem. Kiedy określenie wspólnego celu dla działań zasadniczych jest niemożliwe, może to oznaczać, że zadanie jest zbyt rozbudowane i powinno zostać podzielone na mniejsze zadania lub podzadania.

Nazwy i numery oraz opisy podzadań wprowadza się do odrębnych formularzy P-1. Numer podzadania stanowi rozszerzenie numeru zadania głównego, np., jeśli zadanie główne posiada numer: OR/01/RRRR, pierwsze podzadanie otrzyma numer następujący: OR/01/1/RRRR.

- Cel zadania:

Pierwszym i najważniejszym etapem planowania zadania jest sformułowanie jego celu, nazywanego także „deklaracją wyników”. Cel zadania określa jego rezultat, sposób realizacji oraz wynik, tzn. listę wymiernych korzyści, jakie uzyskamy dzięki realizacji zadania oraz zapewnieniu, że produkty i usługi będące efektem bezpośrednim zadania posiadają cechy i właściwości istotne z punktu widzenia wymagań prawa, rozwoju miasta oraz potrzeb jego mieszkańców.

2.1 Cel zadania wyrażony jest zawsze przy pomocy formuły składającej się z trzech elementów:

- rezultatu zadania, określającego, co zostanie osiągnięte: zrealizowaną potrzebę, zmianę, jaka zajdzie w sytuacji klienta lub w dziedzinie związanej z zadaniem. Odpowiada na pytania: „dlaczego” i „w jakim celu” podejmujemy działania, „co będzie ich wynikiem i efektem końcowym”?

- sposobów osiągnięcia rezultatu, czyli identyfikacji kluczowych działań w zadaniu, składających się na realizację usług  – wymienionych po słowie "poprzez";

- określenia istoty i skali „dobra publicznego” uzyskanego w postaci rezultatu zadania oraz listy wymagań, jakie powinny spełnić wytwarzane w ramach zadania produkty i usługi, z uwzględnieniem cech i atrybutów istotnych z punktu widzenia zarządzania strategicznego i operacyjnego - wymienionych po słowach "tak, aby"...

Prawidłowo sformułowany cel pełni w zadaniu rolę planu świadczenia usług, umożliwiając prawidłowe wypełnienie formularzy planistycznych P-1, P-2, P-3, P-2+n, P-3+n i KMW, które powinny być logicznym rozwinięciem celu zadania.

2.2. Wymagania, określone dla rezultatu oraz związanych z nim produktów i usług powinny uwzględniać m.in.:

- cele zapisane w Strategii Rozwoju Krakowa i programach przyjętych dla jej realizacji

- wyniki monitorowania, w tym wartość bazową wskaźników celu zadania osiągniętą w roku poprzednim,

- wnioski z przeglądów zarządzania, propozycje działań usprawniających, projektów doskonalących, działań korygujących,

- wyniki analizy danych charakteryzujących dziedzinę związaną z zadaniem, obrazujących potrzeby rozwojowe miasta, wpływ istotnych czynników zewnętrznych i wewnętrznych, w tym zapotrzebowanie na usługi, wielkość infrastruktury itp.

- dane charakterystyczne obrazujące potrzeby klientów, zapotrzebowanie na usługi, wielkość infrastruktury, etc.,

- dotychczasową docelową wartość wskaźników zadania charakteryzujących rezultat lub produkty z punktu widzenia:

    - jakości i skuteczności (w tym potrzeb / satysfakcji klienta ),

    - efektywności kosztowej (w tym czasochłonności jednostkowej – dla czasu pracy związanego z realizacją produktów, wskaźników kosztów bezpośrednich – dotyczących wydatków rzeczowych lub wskaźników bezpośrednich kosztów całkowitych dla ZZ i SW),

- dotychczasową docelową i rzeczywistą wartość wskaźników strategicznych

- wnioski wynikające z analizy ryzyka prowadzonej w ramach kontroli zarządczej (cel zadania powinien uwzględniać ryzyka, dla których dotychczasowa wartość wskaźników wskazuje prawdopodobieństwo ich materializacji w przyszłości),

- zalecenia auditów jakości, audytów wewnętrznych, kontroli.

- Określenie celu strategicznego, celu operacyjnego, programu sektorowego, procesów i podprocesów związanych, ewentualnie innego celu ogólnego:

W tym miejscu należy zaznaczyć powiązania zadań z celami strategicznymi i operacyjnymi Strategii Rozwoju Krakowa oraz wyodrębnionymi w niej programami sektorowymi. Jeśli zadanie wykorzystuje (jeden lub więcej) sposób realizacji opisany w procesach horyzontalnych należy w planie zadania przywołać symbol wykorzystywanych procesów.

- Wykonujący zadanie

Należy wpisać nazwę komórki organizacyjnej  lub miejskiej jednostki organizacyjnej wykonującej zadanie budżetowe oraz określić rodzaj pozostałych podmiotów zaangażowanych w zadanie poprzez zlecenie im realizacji części zadania – partnerzy prywatni, organizacje pożytku publicznego, miejskie jednostki organizacyjne.

- Kluczowe dane charakteryzujące dziedzinę związaną z zadaniem

Dla każdego zadania budżetowego powinien być gromadzony i aktualizowany stały zestaw parametrów, tzw. danych charakterystycznych  określających dziedzinę związaną z realizacją zadania, w tym skalę zapotrzebowania na usługi, wielkość i stan infrastruktury wymagającej utrzymania, wielkości przedstawiające skalę problemu, który należy rozwiązać, liczebność poszczególnych grup odbiorców.

W przypadku zadań usługowych w pkt. 5 nie skupiamy się na produktach, ale na czynnikach kształtujących zapotrzebowanie na produkty i usługi. Np. zamiast liczby wydanych praw jazdy, staramy się – na podstawie dostępnych danych i prognoz - określić spodziewaną liczbę wniosków o wydanie tego rodzaju dokumentu (produktu).

- Źródła informacji dotyczących potrzeb

Dane te należy przytoczyć w przekroju trzyletnim na podstawie udokumentowanych źródeł danych np. GUS, rejestrów i badań własnych lub zewnętrznych, raportów i opracowań naukowych, danych pochodzących od organizacji pozarządowych, etc.

Przy aktualizacji danych charakterystycznych , tam gdzie to możliwe, należy uwzględnić wpływ realizacji zadania na zmianę stanu potrzeb z nim związanych. Jeśli w roku bazowym dyrektor lub kierownik zadania nie dysponuje danymi wymaganymi w pkt 5 formularza P-1, w ich miejsce należy wpisać symbol „b.d.” - „brak danych”.

Dla każdej danej ujętej w pkt. 5, należy określić źródła danych w tabeli w pkt 6. Źródłem danych jest np. nazwa podsystemu informatycznego, w którym dostępne są dane, nazwa i wielkość próby badania, nazwa opracowania i instytucji, która udostępnia nam dane.

- Opis zadania

Tabela w pkt. 7a - planowany zakres rzeczowy zadania określa się przez oszacowanie ilości usług i produktów końcowych dla każdego działania zasadniczego, z uwzględnieniem ich wartości z lat poprzednich.

W tabeli wpisuje się nazwy działań zasadniczych, właściwe im produkty końcowe lub usługi (np. wydane decyzje, opinie, etc.) z informacją o ich ilości w poszczególnych latach. Dane wpisane w tabeli 7a powinny być zgodne z treścią danych ujętych w planie rzeczowo – finansowym zadania (P-2). Jeśli w formularzu P-2 produkty zdefiniowane są na poziomie poddziałań, w tabeli 7a wprowadza się poddziałania.

Tabela w pkt. 7b - stopień realizacji potrzeb wynikający ze zrealizowania zadania. Stopień realizacji potrzeb oblicza się, dzieląc ilość produktów (pkt 7 a - licznik), przez daną charakterystyczną określającą skalę potrzeb (mianownik – pkt 5). Stopień zaspokojenia potrzeb należy wyrazić w procentach (wynik dzielenia pomnożyć przez 100).

Wskaźniki stopnia realizacji potrzeb oblicza się dla tych produktów, które są adekwatne do danych określających potrzeby klientów lub dziedziny  związanej z zadaniem ujętych w tabeli w pkt. 5 (tzn. między miernikami produktu a danymi o  potrzebach można określić relację przyczynowo – skutkową).

- Źródła finansowania określa się poprzez wymienienie kategorii wydatków finansujących realizację zadania. Np. środki własne miasta, dotacje od Wojewody na zadania zlecone, etc.

- Formularz P-2 „Plan finansowo-rzeczowy zadania”

Formularz P-2 (podobnie jak pozostałe formularze planistyczne) jest planem finansowo-rzeczowym dla zadań bieżących o charakterze:

        - powtarzalnym - corocznie,

        - powtarzalnym – cyklicznym oraz

        - realizowanych w trybie projektowym.

Przy planowaniu zadań bieżących obowiązują następujące zasady:

- nie można planować zadań, w których występowałyby same wydatki rzeczowe, bez uwzględnienia sił własnych niezbędnych do obsługi wydatków rzeczowych; mogą natomiast istnieć zadania realizowane wyłącznie w oparciu o siły własne, bez udziału wydatków rzeczowych,

- wyjątkiem od powyższej reguły są zadania związane z utrzymaniem etatów w UMK (lub odpowiednio w miejskich jednostkach organizacyjnych)

- wydatki rzeczowe powinny być ujęte w tych zadaniach, których celom będą służyć i w działaniach zasadniczych, których produkty będą finansować,

- formularzy planistycznych, w tym P-2, nie sporządza się dla tzw. zadań narzutowych - nie związanych bezpośrednio z realizacją zadań, a dotyczących koordynacji i obsługi administracyjnej całej komórki / jednostki organizacyjnej. Do każdego zadania dodaje się część narzutu administracyjnego proporcjonalną w stosunku do wszystkich zadań komórki / jednostki.

Dla zadań, które mają charakter przedsięwzięć wieloletnich lub dla zadań, w których występują działania o charakterze przedsięwzięć wieloletnich, formularz P-2 jest równocześnie podstawą do opracowania i wygenerowania formularza P-2+n - „Zestawienie przedsięwzięć wieloletnich w zadaniu budżetowym”, który po uzupełnieniu danych będzie podstawą wygenerowania formularza P-3+n - „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich w zadaniu budżetowym”.

Najważniejsze elementy i zasady tworzenia planu finansowo-rzeczowego zadania bieżącego:

- Numer i nazwa zadania budżetowego są takie same jak w „Charakterystyce zadania” (formularza P-1).

- W kolumnie nr 1 wpisuje się nazwę przedsięwzięcia wieloletniego, jeśli działanie zasadnicze ma charakter przedsięwzięcia wieloletniego. W zależności od rodzaju przedsięwzięcia wieloletniego, jego nazwa powinna mieć następującą treść:

      - dla projektów związanych z udziałem środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, (w tym środków UE) – wpisuje się nazwę projektu zgodną z wnioskiem / umową oraz numer projektu nadany mu w zestawieniu zadań realizowanych w systemie projektowym w UMK,

      - dla pozostałych przedsięwzięć wieloletnich związanych z realizacją projektów i programów wieloletnich wydział koordynujący projekt / program określa jednolitą nazwę projektu / programu stosowaną przez wszystkich jego uczestników,

      - dla przedsięwzięć wieloletnich związanych z zapewnieniem funkcjonowania organów GMK do P-2 wprowadza się jednolite kategorie rodzajowe wydatków (umów) przyjęte w danej jednostce,

      - dla przedsięwzięć wieloletnich związanych z gwarancjami i poręczeniami należy wpisać nazwę programu, w ramach którego udzielono gwarancji lub poręczenia lub inną nazwę określoną przez wydział koordynujący.

- W kolumnie 2 i 3 wpisuje się numery działań i poddziałań. Numer działania i poddziałania wpisujemy tylko do jednej kolumny - albo numer działania zasadniczego – kolumna nr 2, albo numer działania podrzędnego – kolumna nr 3. Dla określenia numerów działań i poddziałań wykorzystujemy dodatnie liczy całkowite (1, 2, 3…) bez dodatkowych oznaczeń. Dzięki temu Excel odróżni działanie zasadnicze od działania podrzędnego i uruchomi odpowiednie formuły przy obliczaniu wydatków całkowitych.

W zadaniach bieżących, w których wykonywane są działania realizujące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przed nazwą działania należy umieścić identyfikator działania zleconego z administracji rządowej, np. „13.4.1.1”, który oznacza klasyfikację zadaniową (w formacie: funkcja.zadanie.podzadanie.działanie) w Budżecie Państwa, ujętego w zadaniu bieżącym budżetu Miasta.

- Nazwy działań wpisuje się w kolumnie nr 4. Struktura planu finansowo – rzeczowego podporządkowana jest produktom. Jeśli są one efektem działań zasadniczych i realizowane są wyłącznie za pomocą sił własnych (SW), struktura zadania jest prosta i składa się tylko z działań zasadniczych. Jeśli produkty realizowane są z udziałem wydatków rzeczowych (ZZ, Z, Spn), struktura zadania jest złożona i wtedy, każdemu działaniu zasadniczemu odpowiadają, co najmniej dwa poddziałania – jedno dla sił własnych i drugie dla wydatków rzeczowych.

- Struktura działań w P-2 musi być zgodna ze strukturą działań w formularzu P-1 (tabela w pkt. 7a), strukturą działań w KMW (roczna karta mierników) oraz ze strukturą działań, dla których monitorowany jest (lub będzie) czas pracy w SZKZ. Wszystkie działania i poddziałania związane z realizacją produktów zaliczamy do działań bezpośrednich. Oprócz nich w zadaniu należy określić działania pośrednie, nie związane bezpośrednio z realizacją produktów, tzw. „działania systemowe”, których lista (słownik) znajduje się w SZKZ.

- Jeśli w formularzu P-2 brakuje wierszy dla opisania działań, w celu dodania nowego wiersza należy kliknąć pole „Wstaw wiersz” w lewym górnym rogu arkusza. Dodatkowy wiersz najlepiej wstawić przed wypełnieniem ostatniego pustego wiersza. W przeciwnym razie w nowym wierszu powieli się wartość przedostatniego wiersza.

- Dla każdego przedsięwzięcia /działania / poddziałania należy określić jego rodzaj przez wybór z listy odpowiedniej kategorii w kolumnie nr 5. Dla działań zasadniczych i poddziałań rocznych (nie mających charakteru przedsięwzięć wieloletnich) wybiera się kategorię „Roczne”. Dla przedsięwzięć wieloletnich odpowiednio:

  - dla projektów związanych z udziałem środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, (w tym środków UE  - „W – środki UE”,

  - dla pozostałych przedsięwzięć wieloletnich związanych z realizacją projektów i programów wieloletnich - „W – pozostałe”,

  - dla pozostałych przedsięwzięć wieloletnich związanych z realizacją przedsięwzięć prywatno – publicznych (PPP) - „W – PPP”,

Następnie w kolumnie nr 6 należy określić okres trwania przedsięwzięcia, wpisując liczbę lat niezbędna dla jego realizacji (oraz realizacji związanych z nim poddziałań). Jeśli w ramach przedsięwzięcia wieloletniego trwającego np. 3 lata działanie lub poddziałanie ma horyzont tylko 1 roku, na poziomie przedsięwzięcia należy wpisać liczbę lat właściwą dla całego przedsięwzięcia, czyli „3”, a na poziomie działania / poddziałania wpisać liczbę lat adekwatną dla realizacji konkretnego działania / poddziałania, czyli np. „1”.

Dla działań zasadniczych i poddziałań, dla których w kolumnie nr 5 określono rodzaj „Roczne”, wartość pola w kolumnie nr 6 pozostaje pusta.

- Określenie sposobu realizacji

Określenie sposobu realizacji zadania polega na dokonaniu wyboru między następującymi, możliwymi sposobami realizacji zadania (kolumna nr 7) poprzez:

  - realizowanie go siłami własnymi pracowników -"SW",

  - zlecenie konkretnych działań w ramach danego przedsięwzięcia wykonawcy zewnętrznemu - “ZZ”,

  - zakup gotowych dóbr lub produktów od kontrahenta – „Z”,

  - wypłatę świadczeń pieniężnych lub w naturze – „SPN”.

Dla właściwego oznaczenia sposobu realizacji działania - z listy wyboru ukrytej w komórkach kolumny nr 7 - należy wybrać odpowiedni skrót lub zostawić puste pole w przypadku nadrzędnego działania zasadniczego.

- Nazwa produktu lub usługi, jednostki miary

W kolumnie nr 8 należy wprowadzić nazwy produktów lub usług zgodne z nazwami produktów w tabeli w pkt. 7a „Charakterystyki zadania” oraz nazwami mierników produktów w „Rocznej karcie mierników” w KMW. W tym miejscu wpisuje się również nazwy jednostek miary dla wydatków rzeczowych, np. imprezy, świadczenia medyczne, remonty, etc. Nazwa produktu musi być trafna, tzn. musi odzwierciedlać właściwy, końcowy etap załatwienia sprawy. Dla działań, dla których istnieje kilka możliwych produktów np. „umowa”, „pismo kończące sprawę”, „decyzja” każdy z produktów wyodrębniony powinien być w osobnym wierszu.

Nazwy produktu nie określa się tylko dla działań pośrednich, tzn. działań systemowych i działania narzutowego (Koordynacja i obsługa administracyjna komórki / jednostki ….). Dla działań pośrednich w miejsce liczby produktów określa się odpowiednią wartość etatów (będzie to liczba całkowita lub ułamek), a w miejsce pracochłonności jednostkowej wprowadza się ekwiwalent etatu kalkulacyjnego równy liczbie godzin przepracowanych przez statystycznego pracownika -1776.

- Planowana ilość produktów i usług

Planowana ilość produktów i usług wpisywana jest w kolumnie nr 9 i powinna być równa ilości produktów i usług wymienionych w „Charakterystyce zadania” P-1 w tabeli w pkt. 7a. Ilości jednostek miary dla wydatków rzeczowych powinna być określona możliwie precyzyjnie.

- Pracochłonność jednostkowa lub koszt jednostkowy

Określenie pracochłonności jednostkowej polega na wpisaniu w kolumnie nr 10 ilości godzin przypadających na realizację jednego produktu lub usługi. Planowany czas jednostkowy określa się na podstawie analizy czasu rejestrowanego w SZKZ oraz planowanej liczby produktów – z uwzględnieniem danych dla roku bieżącego, lat poprzedzających oraz czynników wewnętrznych i zewnętrznych wpływających na sposób realizacji i zakres rzeczowy zadania. Jako wartość docelową określa się najmniejszą wartość czasu jednostkowego możliwą do osiągnięcia w warunkach, w jakich działanie będzie realizowane w roku następnym. Jeśli wartość docelowa czasu jednostkowego jest większa od wartości czasu jednostkowego w raportach oceny zadania za bieżący rok lub lata poprzednie, koordynator zadania powinien umieć to uzasadnić.

W przypadku zleceń zewnętrznych, świadczeń pieniężnych i zakupów w kolumnie nr 10 zamiast czasu jednostkowego należy określić koszt jednostkowy zakupu lub zlecanej usługi. Powinien być on skalkulowany w oparciu o ceny rynkowe – dla zakupów lub w oparciu o kwoty dotacji na zasiłki określoną w projekcie budżetu Państwa – dla świadczeń pieniężnych.

- Pracochłonność całkowita

Excel obliczy automatycznie w kolumnie nr 11 ilość godzin potrzebnych do wytworzenia poszczególnych produktów i usług przy pomocy pracowników. Pracochłonność całkowita jest iloczynem „ilości” (kolumna nr 9) i „pracochłonności jednostkowej” (kolumna nr 10).

- Termin rozpoczęcia i zakończenia

W planowaniu zadania bardzo ważną rolę odgrywa określenie orientacyjnego terminu realizacji działania zasadniczego. W kolumnie nr 12 wpisuje się datę rozpoczęcia i zakończenia realizacji działania w danym roku budżetowym. Jeśli produkt lub usługa nie mają charakteru działalności ciągłej, wyznacza się dla nich kamień milowy przez wpisanie daty planowanego zakończenia realizacji produktu, usługi. Termin rozpoczęcia lub zakończenia działania może być oznaczony z dokładnością do jednego miesiąca.

- Całkowita kwota planowana

Jest to kwota wyliczana automatycznie w kolumnie nr 13 i oznacza kwotę planowanych wydatków związanych z realizacją określonego produktu lub usługi przy zachowaniu określonego sposobu działania.

Dla SW jest to iloczyn “pracochłonności całkowitej” oraz „kosztu jednej godziny roboczej dla komórki lub jednostki organizacyjnej”, dla pozostałych sposobów realizacji iloczyn “ilości” oraz “kosztu jednostkowego”.

Jeśli w planie finansowo-rzeczowym występują działania zasadnicze (nadrzędne) i podrzędne lub w ramach działań zasadniczych występują wydatki rzeczowe, po wypełnieniu właściwego wiersza włączamy przycisk „Popraw sumy”. Spowoduje on automatyczną aktualizację wyniku sumy zbiorczej w polu „Całkowita kwota planowana” - właściwym dla danego działania zasadniczego (nadrzędnego).

- Klasyfikacja budżetowa

Klasyfikację budżetową określa się tylko dla planowanych wydatków rzeczowych tj. dla zakupów, świadczeń pieniężnych, produktów lub usług, których realizację zleca się podmiotom zewnętrznym. Klasyfikację wpisuje się w odrębnych kolumnach w kolejności: dział, rozdział, paragraf oraz kategoria wydatków (GWSMK, PZUWM, etc.), odpowiednio w kolumnach nr 14 - 16. Kategoria wydatków powinna być spójna z pkt 8 „Charakterystyki zadania”, w którym określone są proponowane źródła sfinansowania wydatków potrzebnych na realizację zadania.

- Określenie kierownika zadania i osób odpowiedzialnych za działania zasadnicze

W kolumnie nr 18 wpisujemy imię i nazwisko osoby lub osób odpowiedzialnych za działania zasadnicze (w komórkach na poziomie poszczególnych działań). Jeśli w kolumnie nr 18 wpisano jedną osobę jest ona także kierownikiem całego zadania, jeśli odpowiedzialność za działania zasadnicze rozkłada się na większą ilość osób, przy nazwisku kierownika zadania stawiamy gwiazdkę (*). Kierownik zadania będzie miał dostęp do funkcjonujących w UMK aplikacji informatycznych służących do planowania i monitorowania zadań bieżących oraz odpowiedzialność za trafność i rzetelność danych w nich gromadzonych.

- Określenie powiązań z dziedzinami zarządzania, celami i programami Strategii Rozwoju, usługami publicznymi

W kolumnie 19 wybiera się z listy powiązania działań z dziedzinami zarządzania, w kolumnie 20 dokonuje się powiązania działania z celami i programami Strategii Rozwoju Krakowa, w kolumnie 21 zaznacza się usługę publiczną, w związku z którą realizuje się działanie. Jeśli działanie nie jest powiązane z żadnym programem lub / i usługą, w miejscu przewidzianym na odpowiednią cyfrę należy wybrać wartość „brak”.

  - Formularz P-3 „Plan finansowy zadania”

Formularz ten jest częścią formularza P-2. Obejmuje dane niezbędne do sporządzenia przez Wydział Budżetu Miasta załączników do projektu budżetu.

Formularz ten tworzy się automatycznie po uruchomieniu przycisku „Wypełnij formularz P-3” w prawym, górnym rogu formularza P-2.

Jeśli w trakcie roku budżetowego wprowadzane jest nowe zadanie lub zachodzi konieczność zmian w projekcie zadania lub istniejącym już zadaniu np. zmiana klasyfikacji lub wielkości wydatków rzeczowych, dokonuje się jej w formularzu P-2, a następnie aktualizuje się formularz P-3 w sposób opisany powyżej. Zaktualizowane formularze P-2 P-3 przesyła się następnie za pomocą aplikacji SWBZ.

  - Formularz P-2+n „Zestawienie działań o charakterze przedsięwzięć wieloletnich dla zadania budżetowego”

Formularz P-2+n tworzony i wypełniany jest, jeśli działania w formularzu P-2 mają charakter przedsięwzięć wieloletnich. Kolumny formularza generowane są automatycznie dzięki uruchomieniu makra przyciskiem „Wypełnij formularz P-2+n” w formularzu P-2. Treść kolumn od 1 do 5 wypełni się automatycznie, pozostałe kolumny wymagają wpisania danych z klawiatury.

Dla każdego roku budżetowego makro utworzy trzy kolumny o następujących nazwach: „Liczba etatów”, „Kwota planowana w roku … (limit wydatków)”, „Limit zobowiązań w roku …”. Makro utworzy automatycznie – dla wszystkich przedsięwzięć i działań zasadniczych – taką samą liczbę kolumn, odpowiadającą liczbie lat realizacji najdłużej trwającego przedsięwzięcia w zadaniu.

    - Treść kolumny nr 1 – „Nazwa przedsięwzięcia / programu wieloletniego” pobrana zostanie automatycznie z kolumny nr 1 formularza P-2. Treść kolumn nr 2 i 3 – „Numer działania zasadniczego” oraz „Nazwa działania zasadniczego” - zostanie pobrana automatycznie z kolumn nr 2 i 4 formularza P-2. Dla każdego przedsięwzięcia wieloletniego (określonego w kolumnie nr 1) w kolumnach nr 2 i 3 formularza P-2+n wyświetlą się działania zasadnicze z formularza P-2.

    - Dla każdego przedsięwzięcia oraz związanych z nim działań zasadniczych wyświetlą się wartości określająca liczbę etatów oraz kwotę wydatków rzeczowych (w kolumnach nr 4 i nr 5) w następnym roku budżetowym. Jeśli z danym przedsięwzięciem wiąże się działanie zasadnicze złożone z poddziałań, wartości podane w kolumnach nr 3 i 4 dla tego przedsięwzięcia będą sumą wartości dla poszczególnych poddziałań z formularza P-2 związanych z tym przedsięwzięciem.

    - Koordynatorzy zadań wpisują z klawiatury kwotę limitu zobowiązań na następny rok budżetowy (kolumna nr 6) oraz podają wartość dla pozostałych lat, w których realizowane będą dane działania zasadnicze / przedsięwzięcia. Jeśli jedno z działań realizowane jest w okresie krótszym niż całe przedsięwzięcie, w kolumnach odpowiadających okresowi realizacji tego przedsięwzięcia, w którym dane działanie nie będzie już realizowane należy wpisać „0”. Jeśli w zadaniu występują dwa lub więcej przedsięwzięć o różnym okresie realizacji, dla każdego z nich wypełnia się tylko te kolumny, które odpowiadają okresowi jego realizacji. Pozostałe pola należy pozostawić bez wypełnienia.

    - Po uzupełnieniu danych dla wszystkich przedsięwzięć i związanych z nimi działań zasadniczych w latach następnych, koordynatorzy zadań wypełniają kolumnę „Poniesione nakłady <n – ∑nn : n – 2>” oraz kolumnę „Poniesione nakłady <n – 1>”. W kolumnie „Poniesione nakłady <n – ∑nn : n-2>” należy wpisać poniesione wydatki rzeczowe związane z przedsięwzięciami kontynuowanymi z lat wcześniejszych - od początku realizacji przedsięwzięcia (n – ∑nn), do końca roku poprzedzającego bieżący rok budżetowy (n-2). W przypadku przedsięwzięć nowych, które nie były realizowane w latach poprzednich w ww. kolumnach należy wpisać „0”.

    - W kolumnie <n – 1> przewidywane wykonanie wydatków rzeczowych na koniec bieżącego roku budżetowego. W przypadku przedsięwzięć nowych, które nie były realizowane w roku bieżącym ww. kolumnie należy wpisać „0”.

    - W następnych kolumnach formularza P-2+n, dla każdego przedsięwzięcia obliczony zostanie łączny limit zobowiązań w okresie <n : N> (gdzie „n” oznacza następny rok budżetowy, a „N” ostatni rok realizacji przedsięwzięcia), łączna kwota planowana w okresie <n : N> oraz łączna kwota wydatków bezpośrednich związanych z realizacją przedsięwzięcia w okresie < n - ∑nn : N>.

    - W przedostatniej kolumnie koordynator zadania wpisuje osobę wskazaną przez dyrektora, jako osobę odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia.

    - Ostatnie kolumny formularza P2+N zawierają oznaczenia dziedzin, celów i programów SRK oraz usług publicznych, dzięki którym możliwe jest grupowanie wydatków bezpośrednich i etatów wykazanych w P-2+n w układzie tych wymiarów.

  - Formularz P-3+n „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich dla zadania budżetowego”

Formularz P-3+n tworzony jest na podstawie danych ujętych w P-2+n, za pomocą makra po kliknięciu przycisku „Wypełnij formularz P-3+n” w prawidłowo wypełnionym formularzu P-2+n. Dla każdego roku wyświetlą się dwie kolumny: „Kwota planowana” i „Limit zobowiązań”.

- Układ danych w formularzu P-3+n obejmować będzie ww. dane finansowe dla poszczególnych przedsięwzięć zakwalifikowanych do jednej z pięciu grup oraz dane zagregowane dla wszystkich przedsięwzięć na poziomie grupy:

      - Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3,

      - Programy, projekty lub zadania związane z umowami PPP,

      - Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit a i b,

- W pierwszej kolumnie formularza „Nazwa (cel) przedsięwzięcia” - oprócz nazwy grupy przedsięwzięć wymienionych w punktach od 1a) do 1e) - wyświetli się nazwa danego przedsięwzięcia stanowiąca zarazem określenie celu planowanych wydatków.

- W czterech ostatnich kolumnach dla każdego przedsięwzięcia oraz dla każdej grupy przedsięwzięć zostaną zagregowane dane z formularza P-2+n dotyczące:

- „Poniesionych nakładów w okresie <n – ∑nn : n - 1> (od początku realizacji przedsięwzięcia do roku, w którym sporządzana jest prognoza do roku poprzedzającego bieżący rok budżetowy),

- „Limitu zobowiązań w okresie <n : N> (od następnego roku budżetowego do ostatniego roku realizacji przedsięwzięcia),

- „Całkowita kwota planowych wydatków” w okresie <n : N>” (od następnego roku budżetowego do ostatniego roku realizacji przedsięwzięcia),

- „Całkowite wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia w okresie <n - ∑nn : n + N> (od początku realizacji przedsięwzięcia do ostatniego roku jego realizacji).

  - Formularz KMW – Karta Mierników i Wskaźników

Karta mierników i wskaźników jest narzędziem monitorowania zadań spójnym z zapisami w pozostałych formularzach planistycznych, w szczególności z „Charakterystyką zadania” P-1, „Planem finansowo-rzeczowym” P-2, „Planem finansowym zadania” P-3 oraz ze struktura działań, dla których monitorowany jest czas pracy w SZKZ.

Karta mierników i wskaźników składa się z pięciu arkuszy tj.:

a) definicji mierników,

b) rocznej karty mierników,

c) definicji wskaźników,

d) rocznej karty wskaźników,

e) rejestru ryzyk dla zadania budżetowego.

KMW powinna zawierać mierniki i wskaźniki umożliwiające monitorowanie produktów zadania z punktu widzenia określonych dla nich w celu zadania wymagań i charakterystyk, z uwzględnieniem związanych z zadaniem celów procesów wyodrębnionych w ramach SZJ, celów SRK.

We wszystkich zakładkach formularza KMW w polu „nazwa i numer zadania” wpisuje się nazwę i numer zadania zgodnie z ich brzmieniem w formularzu P-1.

Zakładka „Definicje mierników”:

W tej zakładce definiuje się mierniki, czyli dane ze źródeł pierwotnych, potrzebne do obliczenia wskaźników charakteryzujących rezultat i efekty bezpośrednie zadania w postaci:

- mierników produktu,

- mierników jakościowych (w tym mierników niezbędnych do obliczenia wskaźników skuteczności, klienta, jakości życia),

- mierników określających zasoby (w tym mierników finansowych, mierników czasu pracy) oraz

- mierników umożliwiających monitorowanie ryzyk zidentyfikowanych dla poszczególnych produktów.

- W kolumnie nr 1 „Dziedzina / Cele SRK – program sektorowy / Proces SZJ” dla wszystkich mierników związanych ze wskaźnikami strategicznymi, wskaźnikami programów sektorowych lub / i z procesami horyzontalnymi SZJ należy wpisać symbol dziedziny, celów i programu Strategii (np. D1-I-1-2) lub symbol procesu horyzontalnego zgodnie z Księgą Jakości.

- W kolumnie nr 2 „symbol miernika” należy wpisać symbol miernika. Mierniki zadania, które służą wyłącznie do monitorowania zadania oznacza się symbolem mz i indeksem określającym jego kolejność np. mz1,mz2,… mzn. Mierniki zadania, które są równocześnie miernikami procesu oznacza się symbolem m i indeksem określającym jego kolejność np. m1, m2, oraz symbolem i numerem procesu, którego dotyczą, np. m1 GR 1.

- W kolumnie nr 3 „nazwa miernika” należy podać zwięzłą nazwę miernika adekwatną do nazwy produktu w formularzu P-2 lub cechy określonej w celu zadania. W przypadku mierników jakościowych związanych z procesami horyzontalnymi nazwa miernika powinna być identyczna do nazwy miernika w opisie procesu.

- W kolumnie nr 4 „definicja miernika” podaje się szerszy opis miernika np. z punktu widzenia kontekstu merytorycznego (rodzaju usług), kontekstu prawnego (zgodność z przepisem prawa), określonych potrzeb klienta, etc.

- W kolumnie nr 5 „źródło danych” określa się precyzyjnie zbiór danych, z którego pobierany jest miernik. Jeśli zbiorem danych jest aplikacja informatyczna, należy wpisać nazwę aplikacji, jeśli zbiorem tym jest rejestr w postaci papierowej, należy wpisać symbol rejestru wg JRWA i jego nazwę.

- W ostatniej kolumnie nr 6 „Ocena ryzyka dokonana przez właściciela w skali 1-7” wpisuje się ocenę ryzyka - określonego w zakładce „Rejestr ryzyk dla zadania budżetowego” - z pomiarem, którego związany jest dany miernik.

Zakładka „Definicje wskaźników”:

W tej zakładce definiuje się wskaźniki, czyli dane pochodzące z przeliczenia mierników, potrzebne do monitorowania i oceny stopnia realizacji celu zadania (określonego pkt. 2c, formularza P-1) oraz monitorowania zarządzania ryzykami zidentyfikowanymi dla produktów zadania.

    - W kolumnie nr 1 „Dziedzina / Cele SRK – program sektorowy / Proces SZJ” dla wszystkich wskaźników związanych ze wskaźnikami strategicznymi lub z programami sektorowymi lub procesami horyzontalnymi SZJ należy wpisać symbol celu sektorowego (D1-I-1-2) lub / i procesu horyzontalnego wyodrębnionego w ramach SZJ.

    - W kolumnie nr 2 „Symbol wskaźnika” należy wpisać symbol wskaźnika. Wskaźniki, które służą wyłącznie do monitorowania celu zadania oznacza się symbolem wz i indeksem określającym jego kolejność np. wz1,wz2,… wzn. Wskaźniki, które są częścią wskaźnika strategicznego lub wskaźnika procesu oznacza się symbolem w, indeksem określającym jego kolejność np. w1, w2, oraz symbolem i numerem wskaźnika lub  procesu, którego dotyczą, np. w1 GR 1.

    - W kolumnie nr 3 „nazwa wskaźnika” należy podać zwięzłą nazwę wskaźnika adekwatną do nazwy wymagania lub cechy określonej w celu zadania. W przypadku wskaźników jakościowych związanych z procesami horyzontalnymi nazwa wskaźnika powinna być identyczna do nazwy wskaźnika w opisie procesu.

    - W kolumnie nr 4 „wzór obliczania wskaźnika” podaje się algorytm obliczenia wskaźnika z wykorzystaniem symboli mierników zdefiniowanych w zakładce „definicje mierników”.

    - Kolumnie nr 5 „wartość docelowa wskaźnika” podaje się wartość docelową wskaźnika określoną w celu zadania (spójną z celem procesu lub celem SRK, jeśli zachodzi taki związek).

    - W kolumnie nr 6 „Ocena ryzyka dokonana przez właściciela w skali 1-7” wpisuje się ocenę ryzyka - w zakładce „Rejestr ryzyk dla zadania budżetowego” - z pomiarem, którego związany jest dany wskaźnik.

    - W kolumnie 8 dla każdego wskaźnika należy wpisać wagę (liczba z przedziału 0.00 – 1.00), przy czym suma wag dla zadania winna wynosić 1.00.

Zakładka „Roczna karta mierników” - przygotowanie formatki:

- W kolumnie nr 1 „Mierniki gromadzone dla zadania” należy wpisać nazwę mierników z zakładki „definicje mierników”, a w kolumnie 2 „symbol miernika” właściwe im symbole. Jako pierwszy miernik w karcie umieszczony jest „Łączny czas pracy” (symbol ILRG). W zadaniach, w których występują wydatki rzeczowe, obowiązkowymi miernikami są „Plan wydatków rzeczowych” (symbol PLWR), „Zaangażowanie wydatków rzeczowych” (symbol ZNWR) oraz „Wykonanie wydatków rzeczowych” (symbol WYWR). Mierniki finansowe powinny być powiązane z działaniami zasadniczymi lub poddziałaniami, dla których zostały zaplanowane w P-2. Każdy miernik powinien być wprowadzony do zakładki tylko raz.

- W kolumnach połączonych w polami poziomymi obejmującymi okres od stycznia do grudnia, należy wpisać nazwę działania zasadniczego lub poddziałania – w zależności od struktury działań i produktów w formularzu P-2. Liczba pól działań powinna odpowiadać liczbie działań lub poddziałań w P-2. W polach umieszczonych poniżej nazw działań uzupełnia się zapisy o Kamieniu Milowym lub Punkcie Kontrolnym.

- Następnie dla każdego działania należy określić pola wartości leżące na przecięciu kolumn arkusza właściwych dla działania lub poddziałania oraz wierszy arkusza właściwych dla mierników związanych z danym działaniem lub poddziałaniem. Pola wartości zaznacza się następnie kolorem, wybierając kolor zielony dla mierników produktu.

Zakładka „Roczna karta wskaźników”:

  - W kolumnie od nr 1 do 3 należy skopiować następujące dane z zakładki „definicje wskaźników”: w kolumnie nr 1 „Wskaźniki gromadzone w zadaniu” - nazwy wskaźników z zakładki, w kolumnie 2 „Symbol wskaźnika” - właściwe im symbole, w kolumnie nr 3 „Wartość docelowa” - należy skopiować wartość docelową wskaźnika.

  - W kolumnie nr 4 „Okresy rejestracji wskaźnika - km lub pk” wpisuje się daty kamieni milowych lub punktów kontrolnych określone w polach poniżej pól z nazwami działań i poddziałań w „rocznej karcie mierników”.

- W kolumnach połączonych polem „wartość wskaźników w poszczególnych miesiącach” obejmującymi okres od stycznia do grudnia, wprowadza się formuły Excela zgodnie z algorytmem określonym w kolumnie nr 4 „wzór obliczania wskaźnika” w zakładce „definicje wskaźników”. W polach wartości dla poszczególnych miesięcy lub wybranego miesiąca, zgodnie z datą kamienia milowego - formuła powinna obliczać wartość wskaźnika dla wybranego okresu. Formuły założone w polach wartości kolumny „Razem” powinny być założone zgodnie ze wspomnianym algorytmem w sposób umożliwiający obliczenie wartości rocznej wskaźnika. Po zakończeniu tej operacji wszystkie dane w „Rocznej karcie wskaźników” będą się uzupełniały automatycznie.

Zakładka „Rejestr ryzyk dla zadania budżetowego”:

- W kolumnie nr 1 „Nr działania wg P-2” należy wpisać numer działania zasadniczego z formularza P-2 służącego do wytworzenia produktu lub usługi, dla którego zostało zidentyfikowane ryzyko na poziomie ≥ 4. W następnej kolumnie nr 2 „Nazwa działania wg P-2” należy wpisać nazwę tego działania, a w kolumnie nr 3 „nazwa produkt wg P-2” należy wpisać nazwę produktu.

- W kolumnie nr 4 „Ryzyko – niepożądane zdarzenie lub okoliczność zagrażająca celowi zadania” należy zwięźle opisać ryzyko zidentyfikowane dla wybranego produktu / usługi.

- W kolumnie nr 5 „Miara, wskaźnik dla monitorowania” – należy wpisać symbol i sposób obliczenia wskaźnika, który umożliwi monitorowanie ryzyka. Jeśli w KMW istnieje już odpowiedni wskaźnik do monitorowania ryzyka, należy go skopiować z zakładki „definicje wskaźników”. Jeśli w KMW nie ma jeszcze wskaźnika adekwatnego do monitorowania ryzyka dla wybranego produktu, należy go dodać do zakładki „definicje wskaźników”, a w zakładce „definicje mierników” uzupełnić mierniki niezbędne do obliczenia tego wskaźnika.

- W kolumnie nr 6 „Ocena ryzyka dokonana przez właściciela w skali 1-7” należy wpisać wartość od 1 do 7 - pamiętając, że ryzyka ocenione w skali 1 -3 nie są umieszczane w rejestrze ryzyk w KMW.

- W kolumnie nr 7 „Wynik ostatniego badania audytu wewnętrznego lub auditu ISO” należy przywołać aktualne, dostępne dane dotyczące ryzyka na podstawie dostępnych raportów z audytów wewnętrznych i auditów ISO.

- W kolumnie nr 8 „Działania podjęte przez właściciela” należy wpisać działania planowane lub już podjęte w celu minimalizacji prawdopodobieństwa materializacji ryzyka lub ograniczenia jego skutków, w przypadku jego materializacji.

- W kolumnie nr 9 „Uwagi” zamieszcza się ewentualne uwagi i spostrzeżenia dotyczące ryzyka, jego mierzenia lub jego adresata – w przypadku, jeśli zdefiniowane ryzyko jest ryzykiem zewnętrznym w stosunku do zadania. W takim przypadku nie określa się wagi ryzyka oraz jego miary, ale opisuje się, na czym ono polega i kto posiada właściwe kompetencje, aby mu zapobiec.

  - Formularz P-20 „Zestawienie wybranych wskaźników dla zadań ujętych w budżecie na rok ……”

W formularzu P-20 należy wpisać wskaźniki efektywności kosztowej charakteryzujące najważniejsze produkty zadań budżetowych. Do najważniejszych produktów zalicza się produkty pochłaniające znaczącą część zasobów (wydatków rzeczowych, pracochłonności), charakteryzujące się dużą liczebnością, istotne z punktu widzenia klienta lub celów wieloletnich miasta. Podstawowym źródłem danych dla formularza P-20 jest KMW zadań budżetowych.

- W kolumnie nr 2 należy wpisać numer i nazwę zadania budżetowego, zgodne z formularzem P-1.

- W kolumnie nr 3 należy wpisać nazwę produktu, zgodną z formularzem P-2, P-2 i KMW.

- W kolumnie nr 4 należy wpisać nazwę i symbol wskaźnika z KMW, a jeśli wskaźnik posiada inne źródło danych (np. sprawozdanie z realizacji zadania inwestycyjnego), należy podać nazwę wskaźnika i zwięzłe określenie sposobu jego obliczenia.

- W kolumnie nr 5 należy wpisać źródło danych, (np. KMW, nazwę systemu informatycznego) na podstawie, którego obliczono wartość wskaźnika, i w którym gromadzone będą dane do jego monitorowania.

- W kolumnach nr 6 i 7 wpisuje się wartości dla wymaganych okresów.

- W kolumnie nr 8 zamieszcza się wyjaśnienia i uwagi dotyczące przyczyn wartości wskaźnika w odniesieniu do okresu z roku poprzedniego.

Referat Monitorowania Procesów i Zadań, na podstawie akceptacji Dyrektora Magistratu, aktualizuje wytyczne i objaśnienia dotyczące sposobu wypełnienia formularzy planistycznych przed każdym okresem planistycznym, zamieszczając odpowiednie materiały w Intranecie UMK.

# Footnotes

W tym celu, w ostatnim wierszu formularza P-2 każdego zadania dodaje się wiersz z nazwą działania „Koordynacja i obsługa administracyjna zadań + skrót nazwy komórki organizacyjnej lub MJO”. W kolumnie nr 8 należy wpisać „etat”, w kolumnie nr 9 liczbę całkowitą lub ułamek odpowiadający liczbie etatów, a w kolumnie nr 10 – liczbę roboczogodzin odpowiadającą jednemu etatowi kalkulacyjnemu – 1776. Suma etatów na działanie narzutowe z wszystkich zadań komórki / jednostki organizacyjnej powinna być równa liczbie etatów pozostałych bez przyporządkowania dla działań produkcyjnych i systemowych.

W roku 2013 formularz P2+N ma charakter dodatkowej informacji zarządczej dla kierownika zadania i kierującego jednostką realizacyjną.

W roku 2013 formularz P3+N ma charakter dodatkowej informacji zarządczej dla kierownika zadania i kierującego jednostką realizacyjną.