**Załącznik nr 8**

DZIAŁANIA PODEJMOWANE NA TERENIE SZKOŁY – KLASY VII

**Cel główny:**

Zachęcenie uczniów szkół podstawowych do podejmowania działań wspierających ich rozwój psychofizyczny i dobre funkcjonowanie społeczne.

**Cele szczegółowe:**

Zapoznanie uczniów z działaniami prozdrowotnymi realizowanymi przez instytucje Gminy Miejskiej Kraków – partnerów projektu.

Rozwijanie umiejętności pracy metodą projektu.

Kształtowanie umiejętności pracy w grupie i poczucia odpowiedzialności za efekt końcowy przedsięwzięcia.

Inspirowanie uczennic i uczniów do samodzielnego, aktywnego i twórczego działania.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LP | Działania | Realizatorzy | Termin |
| 1 | Powołanie uczniowskiego zespołu koordynującego i opiekuna – nauczyciela oraz wskazanie 1 klasy VII do projektu | Dyrektor | Październik/Listopad 2023 |
| 2 | Przygotowanie dokumentacji dla organizatora | Nauczyciel-koordynator | 30.10 – 13.11.23 |
| 3 | Udział w spotkaniu informacyjno-szkoleniowym organizowanym dla zespołów uczniowskich ze szkół podstawowych oraz nauczycieli opiekunów: czynniki chroniące w profilaktyce uzależnień, praca metodą projektu, formy prezentacji efektów podejmowanych działań | Nauczyciel-koordynator, uczniowski zespół koordynujący | 4.12 - 8.12.2023 |
| 4 | Przekazanie wybranym klasom informacji o projekcie oraz informacji dotyczących wizyt w wybranych instytucjach | Nauczyciel-koordynator, uczniowski zespół koordynujący | Po 23.11.2023 |
| 5 | Wizyty klas w wybranych instytucjach | 1 klasa wskazana do projektu | Grudzień 2023/kwiecień 2024 |
| 6 | Uczestnictwo uczniów w warsztatach profilaktycznych | MCPU | Grudzień 2023/kwiecień 2024 |
| 7 | Zebranie informacji od klasy po wizytach w instytucjach | Nauczyciel-koordynator, uczniowski zespół koordynujący | Na bieżąco |
| 8 | Przygotowanie koncepcji działania | Nauczyciel-koordynator, uczniowski zespół koordynujący, uczniowie klasy VII | Grudzień 2023/kwiecień 2024 |
| 9 | Realizacja zaplanowanych działań | Nauczyciel-koordynator, uczniowski zespół koordynujący, uczniowie klasy VII oraz przedstawiciele instytucji | Kwiecień/Maj 2024 |
| 10 | Przesłanie sprawozdania wraz z dokumentacją zdjęciową | Nauczyciel-koordynator, uczniowski zespół koordynujący | 6 maj 2024 |
| 11 | Udział w spotkaniu podsumowującym działania projektowe | Nauczyciel-koordynator, uczniowski zespół koordynujący | Maj 2024 |
| 12 | Uczestnictwo w gali podsumowującej projekt | Nauczyciel-koordynator, uczniowski zespół koordynujący oraz przedstawiciele klas, dyrektor | Czerwiec 2024 |
| 13 | W razie zdobycia miejsca od I-III wyjazd kilkudniowy do miejsca wskazanego przez organizatora | KSOS | 17.06 – 20.06.2024 |

\* organizator zastrzega sobie prawo do zmian terminów i wydarzeń zawartych   
w harmonogramie ze względu na sytuacje losowe i niezależne.